## Slide 1: Utvärdering av Care
2024-05-21

## Slide 2: Vad var Care?
Initiativ från EU-kommissionen för att hantera migrationsutmaningarna till följd av kriget i Ukraina
Inriktning i Sverige mot att vuxna som omfattas av massflyktsdirektivet skulle komma i arbete och bli socialt delaktiga
Två utlysningar med olika finansieringskällor (PO 2 och PO 5/REACT)
  Care: 38 projekt Care 2: 51 projekt
Särskilda projektvillkor: retroaktiva kostnader, full EU-finansiering, förenklad deltagarrapportering, deltagande i flera projekt samtidigt

## Slide 3: Upplägg
Kort om underlaget
Slutsatser som rör
  relevans
  ändamålsenlighet
  effektivitet
  nya projektägare
Rekommendationer

## Slide 4: Ställ gärna frågor!
Är det något du blir nyfiken på?
Något du blir fundersam över?
Något du vill lägga till?

## Slide 5: Underlaget

## Slide 6: Flera olika källor och datainsamlingsmetoder
Enkäter
Intervjuer
Dokument
Statistikkällor
Projektledare
Samarbetspartners till projekten
Deltagare
Sökande som ej beviljats medel
Ansökningar
Programtexter
Slutrapporter
ÖK-protokoll
Studier om ukrainare i Sverige
Underlag EU-kommissionen om initiativet
ESF-rådet (diverse nyckeltal för projekten)
SCB (projektrapportering)
Projektledare (5)
Samarbetspartners (2)
Nyckelpersoner (8)
Både Care och React:
Utlysningsansvariga (3)
Ansvarig enhetschef för utlysningarna
GD
Samordnare (16)

## Slide 7: Slutsatser

## Slide 8: Care har haft en relevant inriktning mot arbete
Fyllt ett tomrum genom att möjliggöra insatser för målgruppen som de annars inte kunnat ta del av
Röd tråd - relevant projektportfölj
Projekten haft inriktning som motsvarat deltagarnas behov

## Slide 9: Var fjärde deltagare i Care 2 är i sysselsättning eller studier efter avslut
Care-initiativet nådde totalt cirka 30 % av målgruppen (Care 2 13 %)
Många tog vara på möjligheten att delta i fler än ett projekt
Över lag bidragit till deltagares sociala delaktighet – men tagit sig an det olika
Care 2
17 %
av deltagarna är i sysselsättning vid avslut.
9 %
av deltagarna är i studier vid avslut.

## Slide 10: Genomförandet har övergripande varit effektivt givet förutsättningarna
ESF-rådet visat sig kunna ställa om arbetssätt och organisation, vara flexibla och kunnat påskynda arbetsprocesser när krav på skyndsamhet ställts
Justeringar som gjorts har dock sammantaget ökat risken för att socialfondsmedel inte används på rätt sätt

## Slide 11: Löpande beredning
Samordnare har i högre grad kunnat vägleda ovana sökande projektägare vilket gynnade projektkvaliteten
Sannolikt kortare tid för medlen att omsättas
Försvårade intern resursplanering
Svårare hantera ansökningar på rättssäkert sätt
Risk för konkurrens om deltagare – fanns inte tillräckligt stöd för samordnare att bedöma detta
Fördelar
Nackdelar
Bedömning: Kan vara rimlig avvägning i krisutlysningar. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv bör inte kombineras med de andra justeringarna (”snällare” bedömningar än vanligt + 100 % EU-finansiering + förenklad deltagarrapportering)

## Slide 12: Förändringar i villkor & redovisningskrav
Sänkt trösklarna för ansökan – stimulerat fler (nya) projektägare
Kunnat lägga mer fokus på deltagarverksamheten under den korta projekttiden
Risk att mindre seriösa aktörer söker
Minskad möjlighet till kontroll och uppföljning
Försvårar utvärdering och lärande
Fördelar
Nackdelar
Bedömning: Rimlig avvägning. Oavsett krav på inrapportering till SCB befogat säkerställa att projekten dokumenterar omfattningen av deltagandet.
Deltagartimmar SCB
100 % EU-finansiering
40 %-budgetmodellen

## Slide 13: Möjlighet att delta i flera projekt samtidigt
Individer kunnat ta del av flera insatser utifrån behov som kan komplettera varandra
Minskar risken för att projekt ”låser in” deltagarna
I kombination med borttaget krav på redovisning av deltagartimmar – försvårar uppföljning, utvärdering och lärande
Ineffektivitet när projekten inte förmår koordinera sina verksamheter
Risk för projekttrötthet
Fördelar
Nackdelar
Bedömning: God avvägning i kontexten. Övervägande positivt ur deltagarperspektiv men för att maximera värdet för medlen behövs (mer) koordinering/samordning.

## Slide 14: Rektroaktiv ersättning
Svårt att hantera både för ESF-rådet och för projekten
Bedömning: Bör inte öppna upp möjligheten igen under liknade förutsättningar.

## Slide 15: Nationella utlysningar
Gjorde att medlen kunde nå ut snabbare till en målgrupp i skyndsamt behov av insatser
Bedömning: Bör användas framöver i krisutlysningar.

## Slide 16: Det tvärorganisatoriska arbetssättet
Tillvaratagit myndighetens resurser
Ökat interna lärandet kring bedömningar
Synliggjort skillnader som finns i vanliga fall i beredningen och stöden till socialfondsprojekt
Bedömning: Bör användas framöver i krisutlysningar.

## Slide 17: Effektiviteten i projekten
Kort tid mellan beslut och projektstart medförde att medlen snabbt kunde nå ut
…men förlängde uppstartssträckan då grundläggande frågor ofta behövde lösas ut
Funnits förståelse för den skyndsamma processen
Bedömning: God avvägning i kontexten.

## Slide 18: Effektiviteten i projekten, forts.
Projektägare med erfarenhet av typen av målgrupp som använt sig av redan utvecklade arbetssätt
Över lag smidigt genomförande, utmaningar hanterats löpande
Effektiviteten begränsats av kort projektperiod och att samordningspotential inte fullt tagits till vara
Bedömning: Projekten över lag genomförts effektivt givet förutsättningarna. ESF-rådets stöd och lösningsorienterade förhållningssätt viktig bidragande faktor.

## Slide 19: Varför blivit nya projektägare?
Kombination av skäl
Full, eller nära full, EU-finansiering viktigt – minskar risker och kompenserar för admin-krav
Stort engagemang för målgruppen men inte resurser som motsvarade viljan att hjälpa
Care riktade in sig på typ av målgrupp organisationerna vana att jobba med
Löpande beredning
Krävt mer resurser för ESF-rådet
…men ett flertal tycks ha fått upp ögonen för socialfonden genom Care
Care 2
40 %
inte drivit ESF-projekt tidigare

## Slide 20: Reflektioner & rekommendationer

## Slide 21: Fatta strategiska beslut på förhand
Fyllde tomrum – men mer att behoven passade socialfonden än att socialfonden anpassade sig efter behoven
Klargör viljan och beredskapen för bredare användning av socialfonden. Andra kriser kan påkalla behov av att använda socialfonden till andra saker än arbetsmarknad.
ESF-rådet bör föra principiella diskussioner om hur olika värden ska balanseras vid målkonflikter och säkerställa att det får genomslag i styrningen
Säkerställ att det finns strukturer för att ta ett helhetsgrepp vid utformning. Kombinationer av justeringar kan ge oönskade samlade effekter även om varje enskild justering inte i sig har stor påverkan.

## Slide 22: ESF-rådets roll i samordning och koordinering
ESF-rådet kan med rätt enkla medel minska risken för ”överetablering” och öka förutsättningar för koordinering/samordning mellan projekt – struktur och processer men också förhållningssätt
  Väga in att löpande beredning försvårar - och väga upp
  Stöd för att bedöma ”överetablering”
  Erfarenhetsutbyten, överblick över beviljade projekt etc.

## Slide 23: Förbättringspotential i arbetsprocesserna
Forumet för beredning/samordnare - för många inblandade, bör koncentreras
Forumet hade tjänat på starkare ledning och styrning – behöver säkerställas framöver
Skriftlig nedteckning av vad man beslutar