## Slide 1: Slutrapport 2014-2020
ÖK, 3 dec 2024
Jonas Lindén, analytiker
Notes: Rubrik
Typsnitt ska alltid vara: Trebuchet MS Fet i rubrik Max två rader (ca 45 tecken)
Underrubrik
Typsnitt ska alltid vara: Trebuchet MS (ej fetad)
Max två rader (ca 65 tecken)
Generellt om bilder
Använd gärna bilder och grafik för att lätt upp presentationen – ett riktmärke är var femte slide är med en bild.

## Slide 2: Innehåll i slutrapport
Utvidgad årlig genomföranderapport
Innehålla sammanfattade uppgifter om genomförandet av programmet och dess prioriterade områden – rapportering av indikatorer
Extra avsnitt jämfört med årsrapporterna: till exempel programmets bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt och en beskrivning av resultaten av arbetet med kommunikationsstrategin.
Helhetsgrepp om programperioden snarare än vad som hänt sedan föregående årsrapport
Två delar: huvudrapport i kommissionens mall och sammanfattning för allmänheten
Notes: Rubrik Typsnitt ska alltid vara: Trebuchet MS Fet i rubrik Max två rader (ca 45 tecken)
Punktlista
Består listan av något ord per punkt kan listan vara fem punkter lång. (ca 160 tecken)
Består de av meningar begränsas den till tre punkter per sida. Behövs fler punkter, lägg då till en extra sida.

## Slide 3: Process
Övervakningskommittén ska granska och godkänna årliga och slutliga genomföranderapporter.
Förvaltande myndighet ska utarbeta och, efter godkännande av övervakningskommittén, skicka årliga och slutliga genomföranderapporter till kommissionen.
22 oktober 2024
GD-beslut
28 oktober 2024
Utksick till AU
4 november 2024
AU-möte
19 november 2024
Utskick till ÖK
3 december 2024
ÖK-möte
December/januari 2025
lämnas in till EU-kommissionen
Notes: Rubrik
Typsnitt ska alltid vara: Trebuchet MS Fet i rubrik Max två rader (ca 45 tecken)
Text Typsnitt ska alltid vara: Trebuchet MS (ej fetad)
Max fyra rader (ca 200 tecken)
Är rubriken längre bör texten vara kortare.

## Slide 4: Huvudsakliga resultat – PO1
73 procent av ramen intecknad (i kronor räknat).
274 902 deltagare motsvarande 129 procent av slutmålet
Särskilt mål 1.1 angav 43 procent sex månader efter avslutat deltagande att de har förbättrat sin arbetsmarknadssituation.
Särskilt mål 1.2: Totalt har 55 projekt beviljats motsvarande 117 procent av slutmålet
Programutvärdering:
  Särskilt mål 1.1: positiva effekter i termer av inkomstutveckling, särskilt för inrikes födda kvinnor.
  Särskilt mål 1.2: svårbedömd måluppfyllelse
Notes: Punkt 2 (66 procent kvinnor och 34 procent män)
Punkt 3 (Målet 28 procent)

## Slide 5: Huvudsakliga resultat – PO 2
89 procent av ramen intecknad (i kronor räknat).
105 275 deltagare motsvarande 114 procent av slutmålet
  39 procent i sysselsättning eller utbildning sex månader efter avslutad insats (34 procent av kvinnorna och 43 procent av männen) (Care ingår ej)
  Programmålen gällande andelen deltagare i sysselsättning uppnås inte, däremot uppnås målen gällande utbildning
  Högre andel män än kvinnor i sysselsättning och det omvända inom utbildning
Programutvärdering:
  Delmål 2.2 och 2.3: Svaga eller negativa effekter för löneinkomstutveckling på kort sikt men positiva effekter på lite längre sikt, i synnerhet för utrikes födda kvinnor.
  Delmål 2.2: Negativ effekt vad gäller inkomstutveckling. Kan bero på att projekten varit inriktade mot att förebygga skolavhopp.
Notes: Rubrik
Typsnitt ska alltid vara: Trebuchet MS Fet i rubrik Max två rader (ca 45 tecken)
Text Typsnitt ska alltid vara: Trebuchet MS (ej fetad)
Max fyra rader (ca 200 tecken)
Är rubriken längre bör texten vara kortare.

## Slide 6: Huvudsakliga resultat – PO 3
93 procent av ramen intecknad (i kronor räknat).
37 041 deltagare motsvarande 185 procent av slutmålet
  56 procent i sysselsättning eller utbildning sex månader efter avslutad insats
  Tre av fyra kvantitativa resultatmål uppnådda. Målet för deltagare som är egenföretagare sex månader efter deltagandet ej uppfyllt
Programutvärdering:
  Positiv effekt på inkomstnivåer och sysselsättningsgrader för deltagarna
  Avtryck på organisationsnivå: flera projekt som fortsatt med egen finansiering
Notes: Rubrik
Typsnitt ska alltid vara: Trebuchet MS Fet i rubrik Max två rader (ca 45 tecken)
Text Typsnitt ska alltid vara: Trebuchet MS (ej fetad)
Max fyra rader (ca 200 tecken)
Är rubriken längre bör texten vara kortare.

## Slide 7: Huvudsakliga resultat – PO 5
89 procent av ramen intecknad
130 994 deltagare motsvarande 151 procent av slutmålet
32 procent i sysselsättning eller utbildning sex månader efter avslutad insats. Programmålet för deltagare i sysselsättning uppnås med god marginal, men inte målet gällande deltagare i utbildning.
Programutvärdering
  Delmål 5.1 (React-EU): Programmålen för deltagare uppnås delvis. Mycket begränsade effekter på individnivå. Måluppfyllelse gällande krisåterhämtning svag.
  Delmål 5.2 (Care): Nått ut till en stor del av målgruppen med relevanta insatser som de annars inte skulle ha fått ta del av.
Notes: Av det totala antalet deltagare i programområdet är 130 927 deltagare inom React-EU. För deltagarna i Care saknas uppgifter för rapportering för 6 332 deltagare, som därför inte kommer med i redovisningen. Det är framför allt utbildningsnivå som saknas.

## Slide 8: Huvudsakliga resultat – Horisontella principer
Kraven gällande horisontella principer har lett till att insatser genomförts som inte annars hade gjort det. Detta har i sin tur bidragit till en mer jämställd, tillgänglig och jämlik arbetsmarknad.
Bidragit till förändrade arbetssätt i flera olika typer av verksamheter
Samtidigt bristande styrning av arbetet vilket lett till skillnader i integrering och effekter